## Лист1
,
| Компоненты системы | Октябрь | [7 empty] | Ноябрь | [5 empty] | Декабрь
|  | 2020-10-01 | 2020-10-12 | 2020-10-13 | 2020-10-20 | 2020-10-21 | 2020-10-28 | 2020-10-29 | 2020-11-09 | 2020-11-15 | 2020-11-16 | 2020-11-21 | 2020-11-22 | 2020-11-24 | 2020-11-25 | 2020-11-30 | 2020-12-01 | 2020-12-03 | 2020-12-04 | 2020-12-11 | 2020-12-12 | 2020-12-19 | 2020-12-20 | 2020-12-26
| Android | 2020-10-13: ТЗ; 2020-10-21: Проектирование архитектуры; 2020-10-29: API для взаимодействия Android и Backend; 2020-11-25: Экран установки цены; 2020-12-04: Экран авторизации; 2020-12-12: Главный экран
Экраны выбора графиков и отображения статистики
| Backend | 2020-10-13: ТЗ; 2020-10-21: Проектирование архитектуры; 2020-10-29: API для взаимодействия Android и Backend; 2020-11-22: Обработка кадров с камеры; 2020-12-12: Распознавание эмоций
[8 empty] | API для взаимодействия SDK и Backend | [7 empty] | Распознавание пола и возраста
Работа с базой данных
| SDK | 2020-10-13: ТЗ; 2020-10-21: Проектирование архитектуры; 2020-10-29: API для взаимодействия SDK и Backend; 2020-11-22: Реализация передачи кадров с камеры на Backend; 2020-12-01: Работа с экраном ценника
| Документация | 2020-10-01: ТЗ проекта; 2020-12-12: Составление отчета по проекту